## Tabla de Madurez
TABLA DE NIVEL MADUREZ
Esta tabla nos permitirá valorar el Nivel de Madurez de la implantación de la Metodologia BIM en el proyecto que nos haya solicitado, una vez analicemos al BEP y como se corresponden sus repuestas con su contenido.
Instrucciones para la cumplimentación: rellene las celdas en la columna E, gris sombreado. Indique los comentarios que desee en la columna habilitada a tal efecto
|  |  | Respuesta | Comentarios
1 |  | Gestion de la información, datos del Contratante (EIR, Employer's Information Requirements)
a |  | El contratante ha desarrollado un EIR con estructura de responsabilidades.
¿Ha establecido el contratante una matriz de responsables de la función de gestión de la información?
¿Ha establecido el contratante una matriz de responsables con las necesidades de formación, experiencia, conocimientos, etc. de ellos?
b |  | El contratante ha desarrollado un (EIR) con los requisitos de información debidamente detallados.
¿Ha establecido el contratante los requisitos de información del proyecto?
¿Ha establecido los hitos de entrega de la información del proyecto?
¿Ha establecido la norma de información del proyecto?
¿Ha establecido los procedimientos de producción de información del proyecto?
¿Ha establecido la información de referencia del proyecto y los recursos compartidos?
c |  | El contratante ha desarrollado un (EIR) con los requisitos de integración de los agentes que intervienen en el proyecto y el entorno colaborativo.
¿Contiene el EIR un IDP (Information Delivery Plan)?
¿Contiene el IDP información clara de lo requerido en cada etapa?
¿Estable el EIR el CDE (Common Data Environment) del proyecto?
¿Establece el EIR el protocolo de información del proyecto?
2 |  | BEP
a |  | BIM Execution Plan (BEP) contiene todos los requisitos del cliente y da la información necesaria de cómo va a cumplir con esos requisitos.
¿Hay un BEP?
¿Durante la ejecución del proyecto, se ha revisado?
¿Se especifican los formatos de información?
¿Contiene el BEP el MIDP ( Master Information Delivery Plan)?
¿Este Plan se corresponde con lo especificado por el cliente?
b |  | Se ha definido la matriz de responsabilidades en el BEP.
¿Se han definido los papeles de cada responsable del proyecto?
¿Se ha definido una formación, experiencia, etc. para los distintos responsables?
c |  | La seguridad del desarrollo BIM esta alineada con los requisitos de seguridad del proyecto.
¿Se han comunicado los requisitos de seguridad entre los miembros del equipo?
¿Podemos comprobar que estos requisitos se han comunicado a todos los proveedores del proyecto?
d |  | Se ha seguido la coordinación y optimización de la gestión del diseño según se describió en el BEP.
¿La coordinación del diseño, se ha hecho de acuerdo al EIR?
¿Se está fomentando la detección de interferencias de acuerdo con las EIR?
¿Se están abordando activamente las interferencias?
¿Los diseños en 2D son obtenidos del modelo?
¿Las hojas de propiedades son obtenidas del modelo?
¿Las especificaciones tienen su origen en el modelo?
e |  | La puesta en marcha ha sido o está prevista para ser suministrada como se describe en el BEP.
¿Existe una estrategia de puesta en marcha?
¿Se ha realizado de acuerdo con el cliente y siguiendo lo establecido?
¿La estrategia está en línea con el IDP?
f |  | La información de Operación y Mantenimiento ha sido o está prevista para ser suministrada como se describe en el BEP
¿Hay una estrategia para completar y presentar la operación y mantenimiento?
¿Se ha compartido la estrategia con el cliente?
¿La estrategia está en línea con el IDP?
g |  | Han sido definidos los protocolos, intercambios e hitos de entrega de información en el BEP
¿Incluye el BEP los intercambios de información de acuerdo a lo solicitado en el EIR?
¿El CDE soporta el intercambio de informacion definido en el EIR?
h |  | El proveedor ha proporcionado los intercambios de información en el formato correcto, como se describe en el EIR.
¿La información está en el formato como se describe en el EIR?
3 |  | Datos, Verificación y Validación
a |  | Los datos se aportan de acuerdo a lo establecido en las normas correspondientes y el EIR
La clasificación de los datos es acorde al EIR
¿Se están capturando datos sobre los sistemas, componentes y organizaciones necesarios, tal como se describe en los AIR (Asset Information Requirements)
¿Se define la estrategia de entrega de datos en formato IFC?
¿Se está implementando la estrategia de entrega de datos en formato IFC?
El conjunto de datos IFC es apropiado para la etapa del proyecto?
b |  | Los datos recibidos han sido verificados, por el proveedor, como completos - al recibirlos en el AIM (Asset Information Model) del CDE
¿El proveedor está verificando los datos proporcionados?
¿Los datos verificados están completos de acuerdo con los requisitos de la etapa?
c |  | Los datos recibidos han sido validados, por el proveedor, como precisos, al recibirse en el AIM del CDE
¿El proveedor proporciona datos al nivel correcto de información definido por los EIR?
¿El proveedor proporciona datos al nivel de detalle correcto según lo definido por los EIR?
¿Ha validado adecuadamente el proveedor que la información es exacta?
d |  | Cualquier problema de verificación de información se ha informado al proveedor.
¿La información proporcionada en respuesta al IDP ha sido verificada por el empleador?
¿Se han reportado deficiencias o problemas al proveedor?
4 |  | Trabajo colaborativo
a |  | El equipo de proveedores ha utilizado un entorno de datos común (CDE) conforme a las normas UNE-EN ISO 19650
¿Hay CDE del equipo de proveedores?
¿El CDE del equipo proveedor ha sido aceptado para su uso por el empleador para este proyecto?
¿El CDE cumple con la UNE-EN ISO 19650-1 para la nomenclatura de archivos?
¿El CDE cumple con la UNE-EN ISO 19650-1 para la referencia de estado?
¿El CDE cumple con la UNE-EN ISO 19650-1 para la referencia de revisión?
¿Utiliza el CDE como mecanismo predeterminado para el intercambio de información?
b |  | Los procesos iterativos de detección y mitigación de interferencias están claramente establecidos y se están cumpliendo.
¿Está claramente establecida la tolerancia a la detección de interferencias?
¿La tolerancia a la detección de interferencias es adecuada para la etapa?
¿Está claramente establecido el proceso de mitigación de interferencias?
¿Se está cumpliendo la tolerancia a la detección de interferencias?
¿Se están mitigando los informes de detección de interferencias de acuerdo con los requisitos de tolerancia y mitigación?
c |  | Se puede demostrar que están identificando riesgos y se están mitigando mediante el uso de procesos BIM, que incluyen, entre otros, la participación de las partes interesadas y la detección de conflictos
¿Hay un registro de riesgos?
¿Está claro cómo se clasifican y evalúan las interferencias?
¿Está claro el perfil de riesgos restantes (después de la mitigación)?
¿Las partes interesadas participan activamente en la gestión de riesgos y procesos y actividades de mitigación?
d |  | El modelo BIM contempla la referencia exacta al lugar de construcción
¿Existe un mdelo federado de etapa aceptada/activa?
¿Se generan los dibujos a partir del modelo federado aceptado/activo?
¿Tiene el modelo prioridad contractual sobre las demás fuentes de información y datos?
5 |  | Visualización / Participación de las partes interesadas
a |  | Se han realizado revisiones periódicas del equipo, incluido el equipo cliente, utilizando modelos/datos federados.
¿Los modelos federados 3D se revisan regularmente en las reuniones del equipo del proyectista?
¿Los modelos / federaciones 3D se revisan regularmente en las reuniones del equipo de proveedores/clientes?
¿La revisión del modelo y las reuniones de la federación incluyen el escrutinio de los datos del modelo?
b |  | El uso de modelos/datos federados para presentar la visualización se llevó a cabo con las partes interesadas y se han identificado beneficios.
¿Se están utilizando modelos y datos federados para la participación de las partes interesadas?
¿Se están utilizando los modelos y datos federados para apoyar la firma de las partes interesadas?
¿Los modelos han apoyado la visualización y la comprensión de las propuestas?
¿Se han utilizado los modelos para confirmar la realización de beneficios (como el mantenimiento y el acceso del sistema/componente) debido al uso del a metodologia BIM?
6 |  | Modelo basado en disciplinas
a |  | A los modelos basados en disciplinas federadas se les ha proporcionado un conjunto de datos apropiado para cada etapa.
¿Se han federado los modelos especificados de acuerdo con el BEP?
|  | ¿Contienen los modelos especificados conjuntos de datos apropiados para cada etapa? | 0
b |  | El modelo actual refleja la intención de diseño actual o cómo está construido?
|  | ¿Los modelos proporcionan datos al nivel correcto de información tal como se define en los EIR? | 0
|  | ¿Los modelos proporcionan datos al nivel de detalle correcto según lo definido por los EIR? | 0
c |  | Las revisiones de edificabilidad se han llevado a cabo utilizando los modelos federados/o por disciplina.
¿Los modelos especificados informan de las revisiones de edificabilidad?
¿Los modelos federados han informado las revisiones de edificabilidad?
d |  | Todos los dibujos y documentos también son accesibles a través del CDE.
|  | ¿Se encuentran todos los archivos de proyectos en el CDE? | 0
¿Todos los archivos CDE están disponibles de acuerdo con el acceso permitido?
¿Se pueden marcar/comentar los dibujos de forma iterativa utilizando la funcionalidad CDE?
e |  | Los proveedores de nivel inferior desempeñan un papel apropiado en la creación/contenido del modelo.
¿El protocolo BIM está en cascada para todos los proveedores involucrados en la generación o uso de modelos?
¿Están todos los proveedores emprendiendo un diseño que represente el contenido del diseño en un formato de modelo?
¿Los TIDP capturan el contenido del modelo generado por el proveedor?
¿Los proveedores de nivel inferior participan en el proceso de federación del modelo?
7 |  | Construcción
a |  | Se está llevando a cabo una planificación basada en el modelado y una identificación eficiente del proceso de construcción.
¿Se utilizan los modelos para planificar actividades de construcción?
¿Se están utilizando los modelos para optimizar la metodología del proceso de construcción?
b |  | Se ha llevado a cabo programación/secuenciación visual
¿Se utilizan los modelos para planificar actividades de construcción?
¿Se están usando modelos para simular la actividad de construcción?
c |  | Uso de modelo para la planificación de seguridad en pre-construcción y construcción
¿Se están usando modelos para apoyar la estrategia de Seguridad y Salud?
¿Se están usando modelos para apyar la entrega de Seguridad y Salud?
¿Se están utilizando los modelos para apoyar la iniciación a la obra?
d |  | Uso de modelo para pruebas y puesta en servicio
¿Se han utilizado los modelos para informar de la estrategia de prueba y puesta en servicio?
¿Se han utilizado los modelos para la implementación de pruebas y puesta en marcha?
¿Se están actualizando los modelos para reflejar los problemas derivados de las pruebas y la puesta en marcha?
e |  | Manual de Operación y Mantenimiento referenciado al modelo como un mínimo
¿El manual de Operación y Mantenimiento hará referencai al modelo como una fuente primaria de datos del proyecto?
8 |  | Utilización del modelo para gestión de cambios y de mediciones
a |  | Modelo utilizado para la estimación de costes.
¿Los modelos se utilizan como fuente principal de datos para la estimación de costos (precios e informes)?
¿La estimación de costes se lleva a cabo utilizando un software de gestión de costes que interactúa con los modelos?
b |  | Modelo utilizado para el establecimiento de mediciones.
¿Los modelos se utilizan como fuente principal de datos para las actividades de establecimiento de mediciones?
¿El presupuesto y cantidades se lleva a cabo utilizando un software de gestión de costes que interactúa con los modelos?
c |  | Gestión de cambios/ingeniería de valor, incluidas las mejoras de diseño propuestas y los impactos de costes del escenario hipotético, evaluados mediante el modelado.
¿El modelado es la fuente principal de las pruebas de opciones?
¿El modelado es la principal fuente de análisis de riesgos de opciones?
¿Se utilizan modelos para comprender las medidas de sostenibilidad/generación de carbono para apoyar la ingeniería de valores y similares?
d |  | Uso adecuado del modelo para la estimación detallada, centrando el detalle en las piezas que tienen un alto riesgo.
El alcance del modelo es suficiente para admitir las actividades de administración de costos relacionadas con cada etapa?
¿El alcance del modelo se dirige y aborda constantemente los elementos de alto riesgo de diseño y rendimiento?
¿El alcance del modelo apunta y aborda sistemáticamente los elementos de alto riesgo de la inversión?
¿El alcance del modelo apunta y aborda sistemáticamente los elementos de alto riesgo del coste del ciclo de vida?
¿El alcance del modelo apunta y aborda sistemáticamente los elementos de alto riesgo del programa?

## Matriz Niveles de Madurez
La siguiente matriz nos muestra los diferentes niveles de madurez y sus porcentajes asociados, teniendo en cuenta distintas áreas de interés
Áreas de interés | Características de los niveles/Porcentaje de cada uno de ellos
| No existente | Nivel implantación | Nivel desarrollo | Nivel avanzado | Nivel open
| 0%-39,9% | 40%-59,9% | 60%-73,9% | 74%-87,9% | 88%-100%
Gestión de la información/Datos del contratante (EIR) | No hay requisitos de información por parte del cliente | Existe un documento EIR con estructura de responsabilidades |  | El documento EIR contempla una estructura de responsabilidades | El documento EIR contempla una estructura de responsabilidades
|  |  |  | Los requisitos de información están debidamente detallados | Los requisitos de información están debidamente detallados
El contratante ha desarrollado un (EIR) con los requisitos de integración de los agentes que intervienen en el proyecto y el entorno colaborativo
Plan de Ejecución BIM (BEP) | El BEP no contiene los requisitos por parte del cliente ni informa de cómo se cumplirá con ellos | EL BEP contiene los requisitos del cliente, informa de cómo se cumple con dichos requisitos y define una matriz de responsabilidades | EL BEP contiene los requisitos del cliente, informa de cómo se cumple con dichos requisitos y define una matriz de responsabilidades. | EL BEP contiene los requisitos del cliente, informa de cómo se cumple con dichos requisitos y define una matriz de responsabilidades. | EL BEP contiene los requisitos del cliente, informa de cómo se cumple con dichos requisitos y define una matriz de responsabilidades.
|  |  | La seguridad del desarrollo BIM se alinea con los requisitos de seguridad del proyecto y existe una coordinación y optimización de la gestión del diseño según se describe en el BEP. | La seguridad del desarrollo BIM se alinea con los requisitos de seguridad del proyecto y existe una coordinación y optimización de la gestión del diseño según se describe en el BEP. | La seguridad del desarrollo BIM se alinea con los requisitos de seguridad del proyecto y existe una coordinación y optimización de la gestión del diseño según se describe en el BEP.
|  |  |  | Se definen los protocolos, intercambios, e hitos de entrega de información; el proveedor proporciona los intercambios de información como se describe en el EIR | Se definen los protocolos, intercambios, e hitos de entrega de información; el proveedor proporciona los intercambios de información como se describe en el EIR
La puesta en marcha y/o la información de operación y mantenimiento está suministrada/prevista para ser suministrada tal como se describe en el BEP
Datos, verificación y validación |  | Los datos se aportan de acuerdo con la normativa COBIe (estrategia de entrega, captura de datos para reflejar celdas COBIe, población COBIe apropiada…) | Los datos se aportan de acuerdo con la normativa COBIe (estrategia de entrega, captura de datos para reflejar celdas COBIe, población COBIe apropiada…) | Los datos se aportan de acuerdo con la normativa COBIe (estrategia de entrega, captura de datos para reflejar celdas COBIe, población COBIe apropiada…) | Los datos se aportan de acuerdo con la normativa COBIe (estrategia de entrega, captura de datos para reflejar celdas COBIe, población COBIe apropiada…)
Los datos recibidos son verificados por el proveedor
|  |  |  | Los datos recibidos son verificados por el proveedor | Los datos recibidos son validados por el proveedor
|  |  | Los datos recibidos son verificados por el proveedor | Los datos recibidos son validados por el proveedor | Los problemas de verificación de información son informados al proveedor por parte del cliente
Trabajo colaborativo | No existe un entorno común de datos (CDE) para el trabajo colaborativo | Se utiliza un entorno común de datos (CDE), aunque no cumple las especificaciones de las normas UNE-EN ISO 19650 | Se utiliza un entorno común de datos (CDE) que cumple las especificaciones indicadas en las normas UNE-EN ISO 19650 | Se utiliza un entorno común de datos (CDE) que cumple las especificaciones indicadas en las normas UNE-EN ISO 19650 | Se utiliza un entorno común de datos (CDE) que cumple las especificaciones indicadas en las normas UNE-EN ISO 19650
Se establecen y cumplen los procesos de detección y mitigación de interferencias. Se identifican riesgos y se mitigan mediante procesos BIM, incluyendo a las partes interesadas en la gestión de los mismos
|  |  |  | Se establecen y cumplen los procesos de detección y mitigación de interferencias. Se identifican riesgos y se mitigan mediante procesos BIM, incluyendo a las partes interesadas en la gestión de los mismos | Los modelos federados están referenciándose a la información de construcción y tienen una prioridad contractual respecto a otras fuentes de información
Visualización/Participación partes interesadas |  | Se realizan revisiones periódicas del equipo, incluido el equipo cliente, utilizando modelos/datos federados |  |  | Se realizan revisiones periódicas del equipo, incluido el equipo cliente, utilizando modelos/datos federados
El uso de modelos/datos federados para presentar la visualización se llevó a cabo con las partes interesadas y se han identificado beneficios
Modelo basado en disciplinas | ¿No existe un modelo basado en disciplinas? | A los modelos basados en disciplinas federadas se les ha proporcionado un conjunto de datos apropiado para cada etapa | A los modelos basados en disciplinas federadas se les ha proporcionado un conjunto de datos apropiado para cada etapa | A los modelos basados en disciplinas federadas se les ha proporcionado un conjunto de datos apropiado para cada etapa | A los modelos basados en disciplinas federadas se les ha proporcionado un conjunto de datos apropiado para cada etapa
|  | El modelo actual refleja la intención de diseño actual/as built | El modelo actual refleja la intención de diseño actual/as built | El modelo actual refleja la intención de diseño actual/as built | El modelo actual refleja la intención de diseño actual/as built
|  |  | Las revisiones de capacidad de construcción se llevan a cabo utilizando modelos federados/disciplina | Las revisiones de capacidad de construcción se llevan a cabo utilizando modelos federados/disciplina | Las revisiones de capacidad de construcción se llevan a cabo utilizando modelos federados/disciplina
|  |  |  | Todos los dibujos y documentos también son accesibles a través del CDE | Todos los dibujos y documentos también son accesibles a través del CDE
Los proveedores de nivel inferior desempeñan un papel apropiado en la creación/contenido del modelo
Construcción | No se utilizan los modelos para planificar actividades de construcción, programación visual, planificación de seguridad, pruebas y puesta en servicio y operación y mantenimiento | Se utilizan los modelos para planificar las actividades de construcción y para optimizar la metodología del proceso de construcción | Se utilizan los modelos para planificar las actividades de construcción y para optimizar la metodología del proceso de construcción | Se utilizan los modelos para planificar las actividades de construcción y para optimizar la metodología del proceso de construcción | Se utilizan los modelos para planificar las actividades de construcción y para optimizar la metodología del proceso de construcción
|  | Se lleva a cabo una programación/secuenciación visual de las actividades de construcción | Se lleva a cabo una programación/secuenciación visual de las actividades de construcción | Se lleva a cabo una programación/secuenciación visual de las actividades de construcción | Se lleva a cabo una programación/secuenciación visual de las actividades de construcción
|  |  | Se usa el modelo para la planificación de seguridad en pre-construcción y construcción | Se usa el modelo para la planificación de seguridad en pre-construcción y construcción | Se usa el modelo para la planificación de seguridad en pre-construcción y construcción
|  |  |  | Se utiliza el modelo para la fase de pruebas y puesta en servicio | Se utiliza el modelo para la fase de pruebas y puesta en servicio
El manual de operación y mantenimiento utiliza el modelo como fuente primaria de datos del proyecto
Utilización del modelo para la gestión de cambios y mediciones |  | Se usa el modelo para la estimación de costes y para el establecimiento de mediciones |  | Se usa el modelo para la estimación de costes y para el establecimiento de mediciones | Se usa el modelo para la estimación de costes y para el establecimiento de mediciones
|  |  |  | Se utiliza el modelo para la evaluación de la gestión de cambios/ingeniería de valor, incluyendo mejoras de diseño e impacto de costes del escenario hipotético | Se utiliza el modelo para la evaluación de la gestión de cambios/ingeniería de valor, incluyendo mejoras de diseño e impacto de costes del escenario hipotético
Se usa adecuadamente el modelo para la estimación detallada, centrando el detalle en aquellas piezas que tienen un alto riesgo